## WEEK 1 & 2
Item | Task | Status | JANUARI 2020
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Perencanaan Pembangunan SIARAN | Rapat Kordinasi Keperluan pembangunan SIARAN | DONE | bar: JANUARI 2020 1 to JANUARI 2020 2
Design Mockup Sistem | Analisa awal tampilan sistem | DONE | bar: JANUARI 2020 6 to JANUARI 2020 8
Design Nama & Logo Sistem | Buat Nama & logo original | DONE | bar: JANUARI 2020 3
Tampilan Login | Buat Tampilan awal portal login dengan Bootstrap & HTML | DONE | bar: JANUARI 2020 6 to JANUARI 2020 8
Design Tampilan Beranda | Tampilan awal beranda sesuaikan dengan tema administrasi | DONE | bar: JANUARI 2020 3
Rancang Database table sementara | Buat db siaran, tabel user, tabel surat masuk, dan surat keluar, tabel jadwal kegiatan | DONE | bar: JANUARI 2020 6
Analisis Menu-menu SIARAN | Menu disesuaikan dengan kebutuhan bidang | DONE | bar: JANUARI 2020 3; JANUARI 2020 6 to JANUARI 2020 9
Koding Login SIARAN | Authentikasi User login | DONE | bar: JANUARI 2020 8 to JANUARI 2020 10
List Menu Surat Masuk | Buat Koding Surat masuk Model, Controller, dan view tampilkan listnya | DONE | bar: JANUARI 2020 13
Form Input Surat Masuk | Formulir input surat masuk, service save nya ambil dari SuratMasukController -> store | DONE | bar: JANUARI 2020 13
Form Detail Surat Masuk | Detail Informasi semua field ditampilkan dari table surat masuk | DONE | bar: JANUARI 2020 13 to JANUARI 2020 14
Form Edit Surat Masuk | Semua field bisa di edit termasuk lampiran surat bisa di perbaharui dengan lampiran tambahannya | DONE | bar: JANUARI 2020 14
Delete Surat Masuk | Hapus record data surat masuk | DONE | bar: JANUARI 2020 15
List Menu Surat Keluar | Buat Koding Surat keluar Model, Controller, dan view tampilkan listnya | DONE | bar: JANUARI 2020 15
Form Input Surat Keluar | Formulir input surat keluar service save nya ambil dari SuratKeluarController -> store | DONE | bar: JANUARI 2020 15
Form Detail Surat Keluar | Detail Informasi semua field ditampilkan dari table surat keluar | DONE | bar: JANUARI 2020 16 to JANUARI 2020 17
Form Edit Surat Keluar | Semua field bisa di edit kecuali bukti terima dibuat form terpisah | DONE | bar: JANUARI 2020 15 to JANUARI 2020 17
Delete Surat Keluar | Hapus record data sesuai Surat keluar | DONE | bar: JANUARI 2020 15
Design Mockup Jadwal Kegiatan | Jadwal Kegiatan akan ditampilkan dilayar TV depan egov | DONE | bar: JANUARI 2020 21 to JANUARI 2020 22
List Menu Jadwal Kegiatan | Buat Koding Surat masuk Model, Controller, dan view tampilkan listnya | DONE | bar: JANUARI 2020 20 to JANUARI 2020 22
Form Input Jadwal Kegiatan | Formulir input surat masuk, service save nya ambil dari SuratMasukController -> store | DONE | bar: JANUARI 2020 22 to JANUARI 2020 23
Form Detail Jadwal Kegiatan | Detail Informasi semua field ditampilkan dari table surat masuk | DONE | bar: JANUARI 2020 22 to JANUARI 2020 23
Form Edit Jadwal Kegiatan | Semua field bisa di edit termasuk lampiran surat bisa di perbaharui dengan lampiran tambahannya | DONE | bar: JANUARI 2020 22 to JANUARI 2020 23
Delete Jadwal Kegiatan | Hapus record data surat masuk | DONE | bar: JANUARI 2020 22
Hosting SIARAN versi Beta | Hosting siaran dengan menu seadanya | DONE | bar: JANUARI 2020 23
Tampil Di Layar TV | Tampilkan Aplikasi Dilayar TV | DONE | bar: JANUARI 2020 24
List Menu Mamin | Buat Koding Surat masuk Model, Controller, dan view tampilkan listnya | DONE | bar: JANUARI 2020 23 to JANUARI 2020 24
Form Input Mamin | Formulir input surat masuk, service save nya ambil dari SuratMasukController -> store | DONE | bar: JANUARI 2020 27; JANUARI 2020 30 to JANUARI 2020 31
Form Detail Mamin | Detail Informasi semua field ditampilkan dari table surat masuk | DONE | bar: JANUARI 2020 28 to JANUARI 2020 31
Form Edit Mamin | Semua field bisa di edit termasuk lampiran surat bisa di perbaharui dengan lampiran tambahannya | DONE | bar: JANUARI 2020 28; JANUARI 2020 30 to JANUARI 2020 31
Delete Mamin | Hapus record data surat masuk | DONE | bar: JANUARI 2020 29 to JANUARI 2020 31

## WEEK 4
Item | Task | Status | JUNI
|  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Saat agent menggunakan jasa pool, perlu tambahan notifikasi biaya yang harus dibayarkan | Penambahan satu notifikasi yang memberikan informasi berapa biaya yang harus dibayarkan saat menggunakan jasa POOL (Packing, Picking, Delivery) *Notes : Standar harga pengiriman pool sedang dirumuskan oleh pa yudi (PIC POOL), siapkan variable yang dapat di setting sesuai keinginan 1 tambahn fungsi untuk insert ke notifikasi 2 bikin cms menu untuk mengatur ongkir(packing, picking,delivery) 3 tambahin di proses order untuk menghitung ongkir *ini harus nunggu rumusan pa yudi 4 edit laporan pool untuk detail ongkir pool *ini harus nunggu rumusan pa yudi | DONE | bar: JUNI 20 to JUNI 21
Saat agent akan mempublish barang dari produsen tambahkan pop up konfirmasi "Dengan Melakukan Publish, Agent telah menyatakan bahwa sudah menerima barang dalam keadaan yang sesuai dengan transaksi yang dilakukan" | tambahkan pop up setiap kali agent akan melakukan publish, lalu tambahkan juga setting berupa check box yang berfungsi "Langsung publish barang tanpa melakukan konfirmasi" | DONE | bar: JUNI 20
Tambahan fitur untuk mengelola data kuli (Form Registrasi) | Form Registrasi terdiri dari : 1. Data Diri (Nama, Alamat, Telp/Handphone) 2. Attachment (Bisa Beberapa) berupa KTP, Kartu Keluarga dan data pribadi lain | DONE | bar: JUNI 21 to JUNI 22
Tambahan fitur untuk mengkonfirmasi pekerjaan kuli setiap kali selesai mengantarkan barang |  | DONE | bar: JUNI 22 to JUNI 23
Informasi Profile dari akun trial (Username : tanahabang, Pass : grosir) terupdate setelah user melakukan pendaftaran dalam masa login akun trial | Buat informasi akun trial tidak pernah terupdate, dan apabila pada CMS tidak ada menu yang bisa dibuka lebih baik tidak diperbolehkan masuk saja ke menu CMS | DONE | bar: JUNI 20
Sebelum login, tidak ada barang apa2 karena belum ada agen. untuk smentara hilangkan dulu tampilan produk untuk agen | 1. Hide tampilan home yang berisi produk 2. List nama toko sebagai landing page masih ada 3. user diharuskan login dulu untuk beraktifitas | DONE | bar: JUNI 20
pada form-form yang ada di shipshop, tombol enter tidak bisa digunakan untuk proses submit | tambahkan trigger untuk melakukan submit saat pengguna menggunakan tombol enter pada form | DONE | bar: JUNI 20
Terdapat product-product multigender (unisex) yang dapat digunakan oleh pria atau wanita | solusikan untuk penambahan kategori baru pada struktur data namun pada front end tetap hanya ada dua kategori pria dan wanita. barang-barang unisex akan ditampilkan pada kedua kategori | QUEUE | bar: JUNI 24; JUNI 20 to JUNI 21
Upload barang resolusi besar pda chrome browser menyebabkan gambar hanya terupload setengahnya | tolong investigasi mengapa upload gambar resolusi besar menyebabkan begini | DONE | bar: JUNI 21
Masih banyak Bugs dan bisnis proses yang bolong-bolong (luput) | Perlu dilakukan identifikasi kembali spek yang benar dari sistem yang sudah ada sekarang, yang perlu dibuat adalah : 1. BPM 2. SRS 3. System Design 4. Timeline (Utk Spesifikasi yang terlewat) 5. User Guide 6. Test Case | PENDING
Implementasi fitur akunting di POOL | Poin no 1 harus diselesaikan terlebih dahulu fitur akunting ditambahan sampai akhirnya dapat diketahui profit n loss dari aktivitas bisnis yang dilakukan oleh pool | PENDING
Tambahan fitur laporan pembayaran/upah kuli | Sama seperti pembayaran SHIPHOP ke produsen, pada akhir periode POOL akan membayarkan sejumlah uang pada kuli yang datanya didasarkan pada aktivitas picking/packing yang dilakukan oleh kuli Informasi report terdiri dari : 1. Filter Tanggal 2, Filter Per Kuli/Semua Kuli 3. Kolom Tabel (No, Nama Kuli, No Order, Ongkos Picking, Ongkos Packing, Jumlah) 4. Grand Total 5. Kolom Tanda Tangan POOL dan Kuli (Saat dilakukan print) | PENDING
Note on D3: point 1 dan 2 bisa dikerjain -syaeful ulum
Note on E3: Point 3 dan 4 harus nunggu spesifikasi dari client -syaeful ulum